Atnaujintas 2004 m. Mokyklų tobulinimo programos  B komponento “ Švietimo kokybės vadybos sistema” 2 dalinio komponento “Politikos analizė”  priemonių planas

2003 12 16

| 1 uždavinys | Rodiklis |
| --- | --- |
| Parengti ir priimti sprendimus dėl institucinės ir organizacinės veiklos | Parengti ir priimti sprendimai dėl institucinės ir organizacinės veiklos, sudarantys sąlygas / prielaidas sėkmingam PAG funkcionavimui |
| Priemonės | Rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| Suformuluoti informacijos valdymo politiką, taisykles, procedūras ir procesus ŠMM | Suformuluota ŠMM informacijos valdymo politika. | 2003 IV ketv. | ŠMM, konsultantai | Laiku atvyksta konsultantai, sutariama dėl ŠVIS modelio |
|  | Sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelis numatant dalinimosi informacija taisykles ir procedūras. | 2003 IV ketv. | ŠMM, paval-džios įstaigos, konsultantai | Įgyvendinama ankstesnė priemonė |
|  | Patvirtinta tvarka, pasirašytos sutartys, kuriomis remiantis PAG galėtų gauti duomenis. | 2003 IV ketv. | ŠMM, ŠPC, konsultantai | Įgyvendinamos 2 ankstesnės priemonės |
| Suformuluoti ir įgyvendinti PAG plėtros planą. | Apsispręsta dėl PAG funkcionavimo: vaidmens, specializacijos, įgaliojimų, atsakomybės, atsiskaitomumo. | 2003. 06. | ŠMM padedant konsultantams, ŠPC | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
|  | Apsispręsta dėl efektyviausios PAG organizacinės struktūros, pareigybių, etatų. | 2003. 06. | Konsultantai, ŠMM, ŠPC | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
|  | Parengtas PAG personalo komplektavimo planas ir suburtas/baigtas komplektuoti PAG. | 2003. 06. | Konsultantai, ŠMM, ŠPC | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
|  | Parengtas PAG žmogiškųjų išteklių plėtros planas (mokymai, mokymasis, konsultacijos, stažuotės). | 2003. 03. 31. | Konsultantai, PAG | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
| 2 uždavinys | Rodiklis |
| Suformuluoti ir įgyvendinti materia-linių investicijų programą, kad PAG būtų aprūpinta funkcionalia darbo aplinka ir priemonė-mis darbui atlikti | PAG aprūpinta funkcionalia darbo aplinka ir priemonėmis darbui atlikti |
| Priemonės | Rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| PAG specialistai aprūpinami tinkamai įrengtomis darbo vietomis, atitinkama įranga bei materialiniais resursais, kurie reikalingi sėkmingai veiklai užtikrinti. |  |  |  |  |
|  | Sudarytas specializuotos bibliotekos knygų sąrašas (Antras paketas) | 2004 II ketv. | PAG | Atsakingi PAG nariai laiku atlieka darbą |
|  | Sukomplektuota dalis specializuotos bibliotekos (Antras paketas) | 2004 IV ketv. | PAG | Pavyksta rasti knygų pirkimo tarpininkus |
| 3 uždavinys | Rodiklis |
| Analizuojant ŠMM politikos kontekstą išsiaiškinti ŠMM strateginius tikslus, kuriais remiantis plėtoti rodiklius ir duomenų bazes. | Atlikta nacionalinės švietimo politikos ir planų (ilgalaikiai, vidutinės trukmės, trumpalaikiai) analizė, identifikuotas ir kasmet atnaujinamas galimos informacijos poreikis |
| Priemonės | Rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| PAG padeda konsultantams atlikti Švietimo ir mokslo ministerijos strateginių ir (arba) ateities planų analizę. | Atlikta ŠMM strateginių planų ir jų įgyvendinimui pamatuoti reikalingos informacijos analizė. | 2004 I ketv. | Konsultantai, PAG | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
|  | Atlikta nacionalinių švietimo plėtotės planų/ strategijų ir jų įgyvendinimui pamatuoti reikalingos informacijos analizė. | 2004 I ketv. | Konsultantai, PAG | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
| Išsiaiškinama, kokios informacijos reikia ŠMM ir kitiems švietimo vadybininkams priimant sprendimus | Identifikuoti įvairių lygmenų švietimo vadybininkų sprendimai, atitinkantys jų funkcijas bei įgaliojimus. | 2004 I ketv. | Konsultantai, PAG | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
|  | Nustatyti vadybininkų informacinių poreikių tenkinimo lygis (yra/nėra/nepakankama informacija) ir analizės poreikiai. | 2004 I ketv. | Konsultantai, PAG | Laiku atvyksta užsienio konsultantai |
| 4 uždavinys | Rodiklis |
| Nustatyti nacionalinius švietimo kokybės rodiklius, susijusius su ŠMM artimiausiais trumpalaikiais ir vidutinės trukmės laikotarpio prioritetiniais tikslais, ir patvirtinti jų sąrašą. | Sudarytas, ŠMM patvirtintas (kasmet peržiūrimas) švietimo kokybės rodiklių sąrašas. |
| Priemonės | Rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| Parengiamas ir patvirtinimas rodiklių sąrašas | Parengiamas nacionalinis švietimo būklės rodiklių sąrašas. | 2005. II ketv. | Konsultantai, PAG | Sėkmingas 3 uždavinio įgyvendinimas |
|  | Rodiklių sąrašo patvirtinimas ŠMM. | 2005. II ketv. | ŠMM | Pavyksta laiku parengti rodiklių sąrašą |
| Kasmetinis rodiklių sąrašo atnaujinimas | Atnaujintas rodiklių sąrašas atlikus renkamų, tarptautinėms organizacijoms reikalingų ir šalies reikmėms skirtų rodiklių analizę. | 2005. IV ketv. | PAG | Sėkmingas 3 uždavinio įgyvendinimas |
| 5 uždavinys | Rodikliai |
| Naudoti patvirtintus rodiklius kuriant ŠVIS, skirtą švietimo politikos kontekstui stebėti bei vertinti ir politikai analizuoti. | Pasitelkusi sukurtą ŠVIS bei remdamasi atliktais tyrimais, politikos analizės grupė (PAG) laiku aprūpina švietimo politios kūrėjus ir vadybininkus tinkamomis ir patikimomis politikos studijomis bei rekomendacijomis. |
| Priemonės | Rodikliai | Terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| Rengiamos metinės švietimo būklės ataskaitos | Parengta nacionalinė švietimo būklės apžvalga. | 2004 II ketv. | PAG | PAG pakanka darbuotojų |
|  | Parengta regioninė švietimo būklės apžvalga. | 2004 IV ketv. | PAG | PAG pakanka darbuotojų |
|  | Parengtas nacionalinės švietimo būklės apžvalgos trumpasis variantas (santrauka, lietuvių k.) | 2004. 12. | PAG | Pavyksta laiku baigti kitus metų darbus |
|  | Parengtas nacionalinės švietimo būklės apžvalgos trumpasis variantas (santrauka anglų k.) | 2004. 12. | PAG | Pavyksta laiku baigti kitus metų darbus |
| Inicijuojami, atliekami arba užsakomi reikalingi tyrimai/studijos | Atlikta nacionalinių studijų/tyrimų poreikio analizė (ataskaita) | 2004. IV ketv. | ŠMM, PAG | Pakankama PAG narių kvalifikacija ir skaičius |
|  | Inicijuotos ir atliktos reikalingos studijos (2 kasmet; 2003 - viena) | 2004 II – III ketv. | ŠMM, PAG | PAG pakanka darbuotojų |
| 6 uždavinys | Rodiklis |
| Išmokyti įvairių lygmenų švietimo vadybininkus tinkamai naudoti pateiktą informaciją | Švietimo vadybininkai moka rinkti, kaupti ir analizuoti surinktą informaciją, priima sprendimus remdamiesi patikima informacija. |
| Priemonės | Rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| Įvairių lygių švietimo vadybininkai nuolat mokomi tinkamai naudoti esamą bei rinkti reikalingą informaciją vadybiniams poreikiams tenkinti. | Seminaras – „Švietimo būklės apžvalgų rengimas“. | 2004. 04. | PAG, konsultantai | Įvyksta konsultantų mokymai. Darbo grupei pakanka laiko savarankiškoms studijoms |
|  | Seminaras – „Švietimo politikos analizė“. | 2004. 10. | PAG, konsultantai | Sėkmingas ankstesnės priemonės įgyvendinimas |
| PAG nuolat konsultuoja švietimo vadybininkus | Tiesioginės ir neakivaizdinės švietimo vadybininkų konsultacijos. | 2004 I – IV ketv. | PAG | Pakankama PAG kvalifikacija |