2004 m. atnaujintas Mokyklų tobulinimo programos  B komponento “ Švietimo kokybės vadybos sistema” 3 dalinio komponento “Moksleivių pažangos vertinimas”  priemonių planas

2004 01 08

| 1 uždavinys | Uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacionalinis 2003 m. moksleivių mokymosi pasiekimų tyrimai | Ugdymo turinio kūrėjai, švietimo politikai ir mokytojai naudoja tyrimo rezultatus priimant sprendimus |  |  | 2004-05-30 |  |  |  |
| 1.1. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Tyrimo dalykinės analizės rezultatų sklaida | Apie tyrimo dalykinės ir edukologinės analizės rezultatus informuota visuomenė ir Programos I komponento mokytojai. Tolesnei sklaidai vykdyti parengti ugdymo turinio konsultantai. |  |  | 2004-03-30 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  |  | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| Tyrimų techninės ataskaitos išsiuntimas |  | Ataskaita išdalinta ŠPC ugdymo turinio skyriui, Politikos analizės grupei, Programos A komponentui, švietimo politikams, universitetams | 2004-01-30 |  |  | ŠPC |  |
| Tyrimųdalykinių ataskaitų išsiuntimas |  | Ataskaita išdalinta ŠPC ugdymo turinio skyriui, Politikos analizės grupei, Programos A komponentui, švietimo politikams, universitetams, mokykloms | 2004-01-30 |  |  | ŠPC |  |
| Informacijos pateikimas masinio informavimo priemonėms |  | Parengtas pranešimas spaudai ir surengta spaudos konferencija | 2004-03-30 |  |  | ŠPC, TC grupė ŠMM |  |
| Seminarai Programos I komponento mokytojams |  | 4-5 seminarai (po vieną dieną) | 2004-03-30 |  |  | ŠPC, DA grupė | Turi būti suderinta su Programos I komponentu |
| Seminarai ugdymo turinio konsultantams rengti |  | 4 -5 seminarai (po 2 dienas). Parengta 140 mokytojų ugdymo turinio konsultantų | 2004-03-30 |  |  | ŠPC, DA grupė |  |
| 2 uždavinys | Uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Nacionaliniai 2004 m. moksleivių mokymosi pasiekimų tyrimai | Ugdymo turinio kūrėjai, švietimo politikai ir mokytojai naudoja tyrimo rezultatus priimant sprendimus. Tyrimo įrankius (testus ir klausimynus) švietimo skyriai ir mokyklos naudoja savęs įsivertinimui. Tyrimo rezultatai pradedami naudoti Mokyklų tobulinimo programos monitoringui. |  |  | 2005-05-30 |  |  |  |
| 2.1 dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Pasirengimas 2003 m. nacionaliniams IV ir VIII klasių moksleivių pasiekimų tyrimams (pilotinis testavimas ir testavimo medžiagos parengimas) | Parengti testavimo įrankiai |  |  | 2004-03-20 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Parengti lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos mokslų ir socialinių studijų testų klausimų banką Atlikti pilotinį testavimą |  | Pilotinis testavimas atliktas 10 mokyklų ir testavimo rezultatai statistiškai apdoroti | 2004-01-15 |  | TC grupė, ŠPC, NEC |  |  |
| Parengti testus, moksleivių, mokytojų, mokyklų klausimynus ir testų administravimo bei moksleivių atsakymų kodavimo instrukcijas |  | Parengti testų, klausimynų ir instrukcijų rankraščiai | 2004-03-20 |  | TC grupė, ŠPC, NEC |  |  |
| Sumaketuoti testų ir klausimynų bukletus ir juos atspausdinti |  | Atspausdinta testavimo medžiaga | 2004-04-10 |  | NEC |  |  |
| 2.2. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Tyrimų administravimas | Atliktas testavimas |  |  | 2004-05-20 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Atrinkti mokyklas |  | Kiekvienam iš tyrimų atsitiktinai atrinkta 20 Programos I kompoente dalyvaujančių mokyklų ir dar 120 šalies mokyklų. Instruktuoti mokyklų vadovai ir testavimo administratoriai | 2004-03-01 |  | NEC |  |  |
| Atlikti testavimą |  | Kiekvienam iš tyrimų testuota 3000 moksleivių. Užpildyti testai ir klausimynai grąžinti į NEC | 2004-05-01 |  | NEC |  |  |
| 2.3. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Tyrimo duomenų suvedimas ir apdorojimas | Parengta kompiuterinė testavimo duomenų bazė |  |  | 2004-07-15 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Sudaryti atsakymų kodavimo, tyrimo duomenų suvedimo ir apdorojimo darbo grupę (DS) |  | Asmenys paskirti. Sutartis su grupe pasirašyta. Atsakomybė, įgaliojimai ir atskaitomybė apibrėžta | 20004-05-20 |  | ŠPC, NEC |  |  |
| Moksleivių ir mokytojų atsakymų kodavimas |  | Sukoduoti moksleivių ir mokytojų darbai | 2004-06-20 |  | DS grupė,NEC |  |  |
| Duomenų įvedimas ir duomenų bazės sukūrimas |  | Užpildyta duomenų bazė | 2004-07-20 |  | DS grupė, NEC |  |  |
| Kokybinis duomenų įvedimo įvertinimas |  | Išvalyta nuo klaidų duomenų bazė | 2004-08-01 |  | NEC, ŠPC |  |  |
| 2.4. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Tyrimo techninės ataskaitos parengimas | Parengta techninė ataskaita, atspausdinta 150 egz., išdalinta |  |  | 2004-12-15 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Sudaryti techninės ataskaitos rengimo darbo grupę (TA) |  | Asmenys paskirti. Sutartis su grupe pasirašyta. Atsakomybė, įgaliojimai ir atskaitomybė apibrėžta | 2004-07-15 |  | NEC, ŠPC |  |  |
| Techninės užduoties pirminei duomenų analizei parengimas |  | Techninė užduotis | 2004-07-15 |  | NEC, TA grupė, ŠPC |  | Pageidautina, kad savo poreikius techninei analizei išreikštų Politikos analizės grupė |
| Tyrimo duomenų pirminė statistinė analizė |  | Lentelės ir diagramos | 2004-08-10 |  | NEC, TA grupė, ŠPC |  |  |
| Tyrimo techninės ataskaitos teksto parengimas |  | Rankraštis | 2004-09-10 |  | NEC, TA grupė, ŠPC |  |  |
|  |  | Recenzavimas | 2004-09-20 |  | TA grupė |  |  |
|  |  | Galutinio varianto parengimas | 2004-09-30 |  | TA grupė |  |  |
| Techninės ataskaitos spausdinimas |  | Išdalinta 100 ataskaitos kopijų | 2004-12-15 |  | ŠPC |  | Techninė ataskaita pateikiama Politikos analizės grupei ir I komponento darbo grupei |

| 2.5. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninių tyrimo rezultatų ir bendrųjų išvadų sklaida | Apie bendruosius tyrimo rezultatus informuota šalies visuomenė, politikai, švietimo darbuotojai Programos I komponento mokyklų rezultatų kitimas palygintas su kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų rezultatų kitimu |  |  | 2004-12-15 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Informacijos pateikimas masinio informavimo priemonėms |  | Parengtas pranešimas spaudai ir surengta spaudos konferencija | 2004-11-30 |  | SPC, ŠMM |  |  |
| Sklaidos seminarai švietimo politikams, mokyklų direktoriams, inspektoriams ir mokytojams |  | 10 seminarų. Specialiai parengti bukletai | 2004-12-01 |  | DA grupė, ŠPC, NEC |  |  |
| 2.6. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Testavimo rezultatų dalykinės analizės ir antrinės ataskaitos parengimas | Antrinė (dalykinė) ataskaita |  |  | 2004-12-01 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Sudaryti dalykinės ataskaitos rengimo darbo grupę (DA) |  | Asmenys paskirti. Sutartis su grupe pasirašyta. Atsakomybė, įgaliojimai ir atskaitomybė apibrėžta | 2004-08-10 |  | NEC, ŠPC |  |  |
| Techninės užduoties antrinei (dalykinei) tyrimo duomenų analizei parengimas |  | Parengta techninė užduotis | 2004-08-10 |  | ŠPC, DA grupė |  | Techninė užduotis turi būti orientuota į poreikį argumentuotai patikslinti moksleivių pasiekimų standartų projektą |
| Atlikti tyrimo antrinę (dalykinę) analizę ir parengti ataskaitą |  | Kiekvienam iš tyrimų parengti 60 puslapių apimties ataskaitos rankraščiai, apsvarstyti su ŠPC Ugdymo turinio skyriumi | 2004-09-30 |  | DA grupė, ŠPC |  |  |
| 2.7. dalinis uždavinys | Dalinio uždavinio rodiklis |  |  | Įgyvendinimo terminas |  |  |  |
| Antrinės ataskaitos leidyba ir tyrimo dalykinės analizės rezultatų sklaida | Apie tyrimo dalykinės ir edukologinės analizės rezultatus informuota visuomenė ir Programos I komponento mokytojai. Tolesnei sklaidai vykdyti parengti ugdymo turinio konsultantai. |  |  | 2005-05-30 |  |  |  |
| Veiklos |  | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas |  | Atsakingi |  | Įgyvendinimo sąlygos |
| Antrinės ataskaitos leidyba |  | Kiekviena ataskaita publikuota tiražu po1500 egzempliorių. | 2004-12-01 |  | ŠPC |  | Paskirstoma ŠPC Ugdymo turinio skyriui, Politikos analizės grupei, Projekto I komponento darbo grupei, sprendimų priėmėjams, mokykloms, universitetams |
| Informacijos pateikimas masinio informavimo priemonėms |  | Parengtas pranešimas spaudai ir surengta spaudos konferencija | 2005-03-30 |  | ŠPC, DA grupė ŠMM |  |  |
| Seminarai Programos I komponento mokytojams |  | 4-5 seminarai (po vieną dieną) | 2005-03-30 |  | ŠPC, DA grupė |  | Turi būti suderinta su Programos I komponentu |
| Seminarai ugdymo turinio konsultantams rengti |  | 4 -5 seminarai (po 2 dienas). Parengta 140 mokytojų ugdymo turinio konsultantų | 2005-03-30 |  | ŠPC, DA grupė |  |  |