Atnaujintas 2004 m. Mokyklų tobulinimo programos  B komponento “ Švietimo kokybės vadybos sistema” 4 dalinio komponento “Vidaus ir išorės auditas”  priemonių planas

2002 01 02

| 1 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Išmokyti visų Lietuvos pagrindinių mokyklų mokytojus ir vadovus atlikti vidinį auditą | 711 Lietuvos pagrindinių mokyklų bus apmokyta vidinio audito metodikos |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suorganizuoti 193 seminarus mokyklų bendruomenėms | 193 seminarai pagrindinėse mokyklose: 80 seminarų 80 seminarų 33 seminarai | Iki 2004 m. spalio/1 d.: 2004 I ketvirtis 2004 II ketvirtis 2004 III ketvirtis | ## Vidaus audito konsultantai |  |
| Konsultuoti mokyklas atliekančias mokyklos vidaus auditą | Suteikta 260 konsultacijų mokyklų bendruomenėms | Iki 2004 m. gruodžio 1 d. | Vidaus audito konsultantai |  |
| Tobulinti vidaus audito konsultantų kvalifikaciją | Suorganizuota 11 seminarų vidaus audito konsultantams: 7 seminarai 4 seminarai Suorganizuoti 3 vidaus audito konsultantų pasitarimai 2 pasitarimai 1 pasitarimas | 2004 m. I pusmetis 2004 m. II pusmetis 2004 m. I pusmetis 2004 m. II pusmetis | ŠMM, ŠPC, MTC ŠPC ŠPC |  |
| Apmokyti Lietuvos pagrindinių mokyklų direktorius Kurti vidaus audito atlikimo instrumentus | Vadybos žinių suteikta 190 pagrindinių mokyklų direktorių Išleista Molėtų rajono mokyklų vidaus audito patirties knyga | Iki 2004 m. birželio 1 d. 2004 m. II ketvirtis | SMM, SPC, Molėtų MŠC | ŠMM kvalifikacijos skyriaus finansavimas |

| 2 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Sukurti išorinio audito metodiką | Sukurta išorinio audito metodika |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizuoti išorės audito darbo grupės veiklą pagal parengta planą |  | 2004 m.I, II, III, IV ketvirčiai | Išorės audito metodikos kūrimo darbo grupė vadovas | Būtini susitarimai su steigėjais dėl dalyvavimo kuriant išorinio audito metodiką |
| Išorės audito koncepcijos ir metodikos projekto sukūrimas | Sukurtas išorės audito koncepcijos ir metodikos projektas Sukurti dokumentai reikalingi išorės auditui atlikti Išleistas išorės audito metodikos projektas | 2004 m I, II ketvirtis 2004 m.III,IV ketvirtis 2004 m. IV ketvirtis | Išorės audito metodikos kūrimo darbo grupė , išorinis konsultantas |  |
| Atlikti išorės audito koncepcijos ir metodikos projekto vertinimą | Atliktas išorės audito koncepcijos ir metodikos vertinimas, pateikta įvertinimo metodika | 2004 m. III ketvirtis | Išorinis konsultantas |  |

| 3 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Įdiegti išorinio audito metodiką Lietuvos švietimo sistemoje | Suderinta vidinio ir išorinio audito sistema, teikiami duomenys švietimo sistemos monitoringo sistemai |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsultantų, išorinio audito apmokymui, parinkimas | Suformuota 10 konsultantų grupė, ši grupė papildyta 8 žmonėmis | 2004 m. vasario mėn. | ŠMM, ŠPC |  |
| Išorės vyr.auditorių, iš atrinktų aštuonių savivaldybių, apmokymas | Toliau tęsiami mokymai - 18 išorės vyr.auditorių grupei | 2004 m. II ketvirtis | Išorės audito mokymo konsultantai, užsienio konsultantai |  |
| Išorės auditoriu(audito komandų narių) atranka | Atrinkta 40 išorės auditoriu pagal parengtus kriterijus | 2004 m. I ketvirtis | ŠMM, ŠPC |  |
| Atrinktų išorės auditorių apmokymas | Pagal parengtą programą parengta 40 išorės auditorių | 2004 m. III ketvirtis | ŠPC, išorės audito mokymo konsultantai, užsienio konsultantai |  |
| Bandomojo išorės audito metodikos projekto 8 savivaldybėse plano ir jo rezultatų įvertinimo metodikos parengimas | Parengtas bandomojo projekto planas ir rezultatų įvertinimo metodika | 2004 m. II ketvirtis | Išorinis konsultantas |  |
| Įgyvendinti bandomąjį išorės audito metodikos projektą aštuoniose savivaldybėse | Įgyvendintas bandomasis išorės audito metodikos projektas(audituota 20 mokyklų) ir pateikta įgyvendinimo rezultatų ataskaita | 2004 m. III -IVketvirtis. | Atrinktos savivaldybės, išorės vyr. auditoriai, išorės auditoriai, metodikos kūrimo darbo grupė, išorinis konsultantas |  |

| 4 uždavinys | Uždavinio rodiklis |
| --- | --- |
| Skleisti išorinio ir vidinio audito gerąją patirtį | Suorganizuotos regioninės ir respublikinės konferencijos, straipsniai spaudoje |

| Veiklos | Veiklos rodikliai | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi | Įgyvendinimo sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociologinis tyrimas “Vidaus audito Lietuvoje padėties analizė” | Parengtas tyrimo prospektas ir pateikta ataskaita | 2004 m. sausio mėn. | ŠPC |  |
| Išorinio ir vidinio audito sklaidos seminarai ir konferencijos | Suorganizuotos 5 regioninės konferencijos Suorganizuota 1 respublikinė konferencija | 2004 m. III - IV ketvirtis 2004 m. II ketvirtis | ŠMM, ŠPC ŠMM, ŠPC, Vilniaus “Gabijos”gimnazija | Būtini susitarimai su regioniniais švietimo centrais |
| Išorinio ir vidinio audito propagavimas spaudoje | Straipsniai pedagoginėje ir regioninėje spaudoje | 2004 m. | ŠMM, ŠPC, vidaus audito konsultantai, pagrindinės mokyklos |  |

PASTABA: 1 uždaviniui pakeičiau rodiklį: vietoj 600 pagrindinių mokyklų įrašiau 711, nes toki skaičiu rodo IS MOKYKLA duomenų bazė