Mokyklų tobulinimo programa											2004 01 02

Komponentas D: Mokyklų tinklo optimizavimas

Rodiklis – savivaldybės sėkmingai naudoja parengtas mokyklų tinklo optimizavimo metodines rekomendacijas bei sėkmingai investuoja sutaupytas lėšas atgal į švietimo sistemą

2004 metų veiklos aprašymas

| Eil. | # Priemonė | # Rodiklis | Tikrinimo būdai | Laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių rekomendacijų projekto diegimo pilotinio bandymas |  |  |  |
| 1.1 | Pilotinis bandymas | 6 savivaldybės baigs rengti savivaldybių mokyklų optimizavimo planus, vadovaudamosi metodinių rekomendacijų projektu bei plačiai tardamosi su vietos ir mokyklų bendruomenėmis ir teiks pastabas ir siūlymus darbo grupei dėl metodinių rekomendacijų projekto tobulinimo, galiojančių teisės aktų, kurie trukdo įgyvendinti metodikos projekto nuostatas, pataisų. Savivaldybių komandoms pagalbą teiks vietiniai konsultantai | 6 savivaldybių Mokyklų tinklo pertvarkos bendrieji planai patvirtinti savivaldybių tarybų. Konsultantų ataskaitos. | I ketvirtis I ketvirtis |
| 1.2 | Pilotinių savivaldybių skatinimas | Savivaldybės, atliekančios metodinių rekomendacijų pilotinį bandymą, bus skatinamos tvarkyti mokyklų tinklą, atliekant einamąjį remontą, nuperkant mokymo priemonių mokykloms, kurias ateis moksleiviai iš uždarytų arba reorganizuotų mokyklų, skiriant lėšų mokytojams likusiems be darbo persikvalifikuoti. | Lėšų paskirstymo nuostatai. Sutartys su savivaldybėmis dėl lėšų skyrimo ir panaudojimo. Savivaldybių ataskaitos apie lėšų panaudojimo. | I ketvirtis II ketvirtis III-IV ketvirčiai |
| 2 | Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių rekomendacijų taisymas ir tvirtinimas |  |  |  |
| 2.1 | Metodinių rekomendacijų taisymas ir tvirtinimas. 3 darbiniai seminarai po 3 d. (1 seminare dalyvaus 19 žm. + užsienio konsultantas), kituose po 19 žm.) | Darbo grupė aptars metodinių rekomendacijų projektą su savivaldybių, atlikusių pilotinį metodikos diegimo bandymą, komandomis ir užsienio konsultantu ir pataisys atsižvelgdama į jų pastabas ir siūlymus. Pataisytas metodinių rekomendacijų projektas bus pateiktas visoms savivaldybėms, visuomenei svarstyti ir dar kartą taisomas, atsižvelgiant į jų pastabas ir siūlymus. Teiks ministrui tvirtinti. | Seminarų programa. Užsienio konsultanto ataskaita. Pilotinių savivaldybių pastabos ir siūlymai Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių rekomendacijų projektui. | I-III ketvirtis |
| 2.2 | Metodinių rekomendacijų ir mokyklų tinklo pertvarkos planų pavyzdžių išleidimas | Met. rekomendacijos bus išleistos 1000 egz. tiražu | Leidinio panaudojimo vertinimas | IV ketvirtis |
| 3 | Savivaldybių komandų mokymas |  |  |  |
| 3.1 | Mokymo programos ir mokomosios medžiagos parengimas. 1 darbinis seminaras darbo grupei (19 žmonių + užsienio konsultantas) | Darbo grupė parengs mokymo programą ir mokomąją medžiagą savivaldybių komandoms, pagal kurią jos bus mokomos rengti savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos planus | Seminarų organizavimas pagal mokymo programą ir mokomosios medžiagos panaudojimas juose. | I-III ketvirtis |
| 3.2 | 2 darbiniai seminarai po 2d. po 54 žmonių | 54 savivaldybių komandos (po 2 žmones) bus apmokomi rengti savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planus pagal metodines rekomendacijas | Seminaro dalyvių atsiliepimai | IV ketvirtis |
| 4 | Programos “Geltonasis autobusas” parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |
| 4.1. | Programos “Geltonasis autobusas” 2003 ir 2004 metų įgyvendinimas | Bus parengtos autobusų pirkimo sąlygos, paskelbtas atviras tarptautinis konkursas, sudaryta viešojo pirkimo komisija, vykdomas pirkimas, nupirkti ir paskirstyti savivaldybėms apie 90 autobusų |  | I-III ketvirtis |
| # 5. | # Pilotinių savivaldybių mokymas rengti mokinių vežiojimo planus |  |  |  |
| # 5.1. | # 1 seminaras (1 dienos 8 žmonėms ) | # Pilotinių savivaldybių atstovai bus apmokyti rengti mokinių vežiojimo planus | # Seminaro programa, atskaita | # I ketvirtis |
| # 6. | # Savivaldybių gebėjimų sutaupytas lėšas, renovuojant mokyklas ir optimizuojant mokyklų tinklą apskaityti, ir vėl investuoti į švietimo sistemą stiprinimas |  |  |  |
| 6.1. | Seminarai 54 savivaldybių komandoms (2 seminarai po 1 d. po 54 žmones ) | Savivaldybių atstovai bus apmokomi kaip konkrečiai vertinti rodiklius, pagal kuriuos reikės pateikti vieningas ataskaitas apie sutaupytas lėšas ir jų investavimą vėl į švietimo sistemą | Dalyvių seminaro vertinimas | I ketvirtis |