1 Priedas

Švietimo ir mokslo ministerija

Mokyklų tobulinimo programa  (2002 – 2005)

## Pagrindiniai rezultatų rodikliai: realūs ir tiksliniai

|  | Išeities taškas | 2004 sausio 30 | Projekto vidurys 2004 rugsėjo 5 | Projekto pabaiga 2006 rugsėjo 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Išdavų/poveikio rodiklis |  |  | Tiksliniai | Realūs | Tiksliniai | Realūs |
| KOKYBĖ: Iki 2005 akademinių metų pabaigos 4% padaugėja mokinių, pasiekusių pagrindinį (ir aukštesnį) standartą lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų ir socialinėse studijose | Lietuvių 57 % Mat 52,8 % Gamtos mokslų 63,3 % Socialinės studijos 59,5 % |  | Lietuvių 57 % Mat 52,8 % Gamtos mokslų 63,3 % Socialinės studijos 59,5 % |  | 4% padidėjimas iki 2005 akademinių metų |  |
| 18 –mečių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis: nuo 92% 2001 m. iki 94% 2006 m. | 92% |  |  |  | 94% |  |
| MOKINIŲ SRAUTAS: Iki 2006 akademinių metų nuo 88% iki 95% išauga bendras įtraukimas į pagrindinio ugdymo programas | 88% |  | 90% |  | 95% |  |
| 6 tūkst. mokytojų maždaug 400 pagrindinio ugdymo mokyklų yra apmokyti aktyvaus mokymo-mokymosi metodikos, mokinių įvertinimo bei naudotis informacija, ryšių technologijomis bei naujomis mokymo priemonėmis | 0 | Informacija, kaip panaudojamos informacinės technologijos | 240 mokytojų; tai sudaro 4% nuo 6000 mokytojų |  | 90% (nuo 6000 mokytojų) |  |
| Mokyklų direktoriai ir mokytojų kolektyvai maždaug 400 pagrindinio ugdymo mokyklų gali planuoti ir dirbti kartu kolegų remiamose grupėse, siekdami pagerinti padėtį savo mokyklos. | 0 |  | 70 mokyklų direktorių, tai sudaro 17% nuo 400 mokyklų |  | 260 mokyklų direktorių, tai sudaro 65% nuo 400 mokyklų |  |
| Suformuotos besimokančių bendruomenės ir jos funkcionuoja bent jau vienoje savivaldybės mokykloje | 0 |  | 45 mokyklų, tai sudaro 64% nuo 60 savivaldybių ir 10 apskričių |  | 70% (nuo 60 savivaldybių ir 10 apskričių ) |  |
| Suformuotas nuolat veikiantis mokyklų ir mokytojų, kurie dirba ir mokosi kartu, tinklas | 0 |  | 70 mokyklų tinklas ir tai sudaro 17 % |  | 60% (nuo 400 mokyklų) |  |
| Dalyvaujančios mokyklos turi prieigą prie naujos mokymo medžiagos ir interneto | 0 | Informacija, ar yra internetas mokykloje | 70 mokyklų tinklas, ir tai sudaro 17 % nuo 400 mokyklų |  | 70%(nuo 400 mokyklų) |  |
| Laiku gaunama patikima informacija apie sistemos darbą ir praktiką | Nefiksuota | Informacijos poreikis neįvertintas | 14 dienų vėlavimas |  | 5 dienų vėlavimas |  |
| Vadovams visuose švietimo sistemos lygiuose, mokymo programos sudarytojams ir mokytojams pateikiama patikima ir savalaikė informacija apie mokinių pasiekimus, ir jie ją naudoja švietimo kokybės gerinimui | 3 mėn. vėlavimas | 3 mėn. vėlavimas | 14 dienų vėlavimas |  | Nevėluoja |  |
| Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai paruošiami reaguoti į politikos kūrėjų ir vietos švietimo valdžios poreikius, susijusius su informacijos, vienijančios strategiją, praktiką ir rezultatus, analize | 3 būklės raportai per metus | 3 būklės raportai per metus | 4 būklės raportai per metus |  | 8 būklės raportai per metus |  |
| Sukuriama kokybės standartų sistema, kurią ima naudoti Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai ir švietimo specialistai vietiniu lygiu | Nepatvirtintas nacionalinių rodiklių sąrašas | Patvirtintas nacionalinių rodiklių pilotonis sąrašas | Matuojama 30 rodiklių |  | Matuojama 50 rodiklių |  |
| Švietimo plėtotės centras ir Nacionalinis egzaminų centras nuolat bendradarbiauja rinkdami ir analizuodami švietimo duomenis ir rengdami statistiką, analizes bei ataskaitas | Nėra formalaus susitarimo | Pasirašytas formalus susitarimas | Yra formalus susitarimas, bet vykdymas vėluoja |  | Yra formalus susitarimas ir vykdymas nevėluoja |  |
| Mokyklose atliekamas vidaus auditas ruošiant ir įgyvendinant mokyklų darbo gerinimo planus. | 0,5% pagrindinių m-lų | Renkami duomenys | 40% |  | 80% |  |
| Švietimo ir mokslo ministerija sukūrė ir išplatino nacionaliniams ir savivaldybių švietimo valdžios atstovams Išorės audito metodiką | Nėra metodikos |  | Pirmas Išorės audito metodikos variantas | Išorės audito metodikos projektas |  | Išorės audito metodika parengta ir išplatinta |
| Kaip ir planuota, 62 švietimo įstaigose baigti renovacijos darbai, skirti energijos išlaidų mažinimui | 0 | 34 mokyklos | 40 mokyklos |  | 62 mokyklos |  |
| Mokyklų pastatų tarnavimo laikas vidutiniškai pailgės 23 metais | *Nėra info |  | *Nėra info |  |  |  |
| Sutaupoma 30-40% šiluminės energijos | 0 |  | 10% |  | 35% |  |
| Jeigu energijos kainos lieka tos pačios, ketverių metų pabaigoje dėl energijos suvartojimo sumažinimo renovuotose mokyklose sutaupoma apytikriai 5 milijonai litų | 0 |  | 15% |  | 90% - 100% |  |
| Švietimo ir mokslo ministerija sukūrė ir išplatino tarp vietos švietimo valdžios metodologiją mokyklų tinklų optimizavimui. | Nėra metodikos | Parengtas Mokyklų tinklų optimizavimo metodikos projektas ir pristatytas 60 savivaldybių Parengti Bendrieji šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planai 2004-2012 m. | Mokyklų tinklų optimizavimo metodikos projektas įgyvendinamas šešiose bandomosiose savivaldybėse Patvirtinti ir įgyvendinami Bendrieji šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planai 2004-2012 |  | Mokyklų tinklų optimizavimo metodika parengta, pristatyta 60 savivaldybių ir įgyvendinama |  |
| Savivaldybės paruošė ir įgyvendina veiksmingą mokinių vežiojimo sistemą | Vežiojimo sistemos veikia, bet ne veiksmingai | Vežiojimo planai yra įtraukti į Bendruosius šešių bandomųjų savivaldybių Mokyklų tinklų optimizavimo planus 2004-2012 m. Parengtos, išleistos ir išplatintos 60 savivaldybių Moksleivių vežiojimo metodinės rekomendacijos | Veiksmingas mokinių vežiojimo sistemą įgyvendina 6 bandomosios savivaldybės |  | Veiksmingas mokinių vežiojimo sistemą įgyvendina 90% savivaldybių |  |
| Bandomosiose savivaldybėse iki 2006 metų vidutinis mokinių skaičius klasėje miestuose padidės iki 26, o kaimo rajonuose - iki 16 | Mieste – 23,4 Kaime – 11,4 |  | Mieste – 23,9 Kaime – 13,1 |  | Mieste – 24,3 Kaime – 13,7 |  |
| Iki 2006 metų bandomosiose savivaldybėse tuščių finansuojamų vietų skaičius mokyklose sumažėja iki 50% | Tuščių vietų turime 2770 |  | Sumažinsime – 21,9% |  | Sumažinsime – 40% |  |

*KC 2 rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: , PTP – Pastato tarnavimo prailginimas, PM – pastatymo metai, PPGT – projektinė pastato gyvavimo trukmė(100 metų), LPV – Likutinė pastato vertė(Lt), I – investicijos į pastatą(Lt)

Rasa Šnipienė, MTP koordinavimo ternybos direktorė, 85 2743174									2003 m. gruodžio mėn. 5 d.